## Sheet1
TASK | START DATE | DURATION | END DATE
Write dissertation plan | 2019-01-24 | 7 | 2019-01-31
Pre-register study | 2019-01-31 | 7 | 2019-02-07
Complete GEE tutorials | 2019-01-31 | 7 | 2019-02-07
Load data into GEE | 2019-01-31 | 7 | 2019-02-07
Begin analysis of data | 2019-01-31 | 7 | 2019-02-07
Create classification | 2019-02-07 | 22 | 2019-03-01
Train/validate classification | 2019-02-07 | 29 | 2019-03-08
Calculate percentage change | 2019-02-07 | 29 | 2019-03-08
Write methods | 2019-03-08 | 7 | 2019-03-15
Statistical analysis | 2019-03-08 | 14 | 2019-03-22
Write results | 2019-03-15 | 14 | 2019-03-29
Write disscussion | 2019-03-15 | 14 | 2019-03-29
Write conclusion | 2019-03-29 | 12 | 2019-04-10
Write introduction | 2019-03-29 | 12 | 2019-04-10
Write abstract | 2019-03-29 | 12 | 2019-04-10
Write acknowledgements | 2019-03-29 | 12 | 2019-04-10
Apply edits from collegues | 2019-04-10 | 7 | 2019-04-17
Final edits | 2019-04-17 | 7 | 2019-04-24
Prepare presentation | 2019-04-26 | 7 | 2019-05-03
Practice presentation | 2019-05-03 | 7 | 2019-05-10